## Hoja1
RISK BREAKDOWN STRUCTURE
Nombre del Proyecto |  | Calculadora MayaDec
Líder del Proyecto |  | Andrés Urías González
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Breve descripción de los riesgos en esa fase
Riesgos del proyecto | Planeación | Análisis | Mál cálculo del tiempo necesario para el proyecto
|  | Investigación | No aprender apropiadamente sobre el framework
|  | Documentación | Información insuficiente
|  | Repositorio | Perder las credenciales de acceso al repositorio
| Programación | Convertidor | Presentar fallas en casos muy específicos
|  | Navegación | Que la estructura de la página lleve a lugares equivocados
|  | Unión de Backend y Frontend | Que los componentes de la página no reaccionen a las entradas del usuario
Que los componentes de la página pierdan su acomodo en la interfaz
| Diseño | Interfaz | Interfaz confusa para el usuario final
|  | Imágenes | Imágenes poco atractivas para el usuario final