## Hoja1
Cronograma del Proyecto
Nombre del proyecto |  | Calculadora MayaDec
Líder del proyecto |  | Andrés Urías González
[5 empty] | Día | lunes 18 de enero | martes 19 de enero | miercoles 20 de enero | jueves 21 de enero | viernes 22 de enero | sábado 23 de enero | domingo 24 de enero
| Proyecto | Planeación | Análisis | Función principal
Requisitos del sistema
Labores y riesgos
|  |  | Repositorio | Creación del repositorio
Vinculación al equipo
|  |  | Documentación | WBS
RBS
Alcance
Cronograma
EMV
Seguimiento
|  |  | Investigación | Numeración maya
Conversión de maya a decimal
Framework
|  | Programación | Convertidor | Función de maya a decimal
Función de decimal a maya
|  |  | Navegación | Estructura de la aplicación
Conexión entre las páginas
|  |  | Unión Back&Front | Unión de entorno gráfico y programa
|  | Diseño | Interfaz | Páginas de la app
Tutorial
|  |  | Imágenes | Figuras de los números mayas
Fondos